## ESTIMATION
EXPOSITION LE MONDE SELON L IA Musée du Jeu de paume DCE Livraison peinture, menuiserie et montage: du 25/03 au 31/03/2025 Un planning réajusté sera établi conjointement entre l’entreprise retenue et le Jeu de Paume
Scénographie : Pauline Phelouzat / 0630704603 / pauline.Phelouzat@gmail.com /
ATTENTION LES SURFACES SONT A TITRE INDICATIF, L'ENTREPRISE DOIT VÉRIFIER SELON LES PLANS LES QUANTITÉS ET M2
| Intitulés | HAUTEUR CM | LONGUEUR CM | LARGEUR CM | EPPAISSEUR CM | SURFACE M² | PU | HT | TTC
Travaux scénographiques
C1- CONSTRUCTION – PLACOPLATRE
CIMAISES. LINTEAUX NICHES FAUX PLAFONDS Cimaises/ linteaux et faux plafond réalisées en placoplâtre double face double peau, prévoir protection du sol. Prévoir prise de cotes sur place.
SALLE 01
| C01 | 350 | 478 |  | 14 | 16.73
| C02 | 350 | 63 |  | 14 | 2.205
| C03 | 350 | 444 |  | 14 | 15.54
| C04 | 336 | 164 |  | 14 | 5.5104
| C05 | 336 | 164 |  | 14 | 5.5104
| C06 | 350 | 430 |  | 14 | 15.05
| C07 | 350 | 478 |  | 14 | 16.73
| C08 | 400 | 430 |  | 14 | 17.2
| FAUX PLAFOND 01 |  | 444 | 400 | 14 | 17.76
| FAUX PLAFOND 02 |  | 400 | 182 | 14 | 7.28
| LINTEAU 01 | 160 | 140 |  | 14 | 2.24
| LINTEAU 02 | 82 | 182 |  | 14 | 1.4924
| LINTEAU 03 | 82 | 182 |  | 14 | 1.4924
SALLE 02 (Conception en cours par le studio de l’artiste) dimensions indicatives Livraison pose de deux chicanes à l’entrée et à la sortie de la salle 02, les cloisons seront réalisées en placoplâtre épaisseur 14 cm
| S2-C1 (cimaise) | 375 | 164 |  | 14 | 6.15
| S2-C2 (cimaise) | 350 | 63 |  | 14 | 2.205
| S2-L1 (linteau) | 175 | 150 |  | 14 | 2.625
| S2-C2 (cimaise) | 375 | 164 |  | 14 | 6.15
| S2-C3 (cimaise) | 375 | 165 |  | 14 | 6.1875
| S2-C4 (cimaise) | 375 | 317 |  | 14 | 11.8875
| S2-L2 (linteau) | 175 | 150 |  | 14 | 2.625
SALLE 03
| C09 | 320 | 371 |  | 14 | 11.872
| C11a | 320 | 276 |  | 35 | 8.832
| C11b | 320 | 80 |  | 14 | 2.56
| C11c | 320 | 80 |  | 14 | 2.56
| C11d (en option) ouvrage renforcé servant d'assise pour visiteur | 45 | 248 |  | 45 | 1.116
| C12 | 320 | 184 |  | 14 | 5.888
| C13 | 320 | 80 |  | 40 | 2.56
SALLE 04
| C14bis | 400 | 430 |  | 14 | 17.2
| C15 |  | 444 | 400 | 14 | 17.76
| LINTEAU 04 | 150 | 20 |  | 20 | 0.3
| LINTEAU 05 | 150 | 20 |  | 20 | 0.3
TOTAL C1 CONSTRUCTION PLACOPLATRE
C2- PEINTURE
Pose de calicots, enduit et peinture des menuiseries Protection des sols, bâchage de la surface totale des salles à peindre. Démontage et remontage de certains éléments muraux (quincaillerie des portes, groom compris, signalétique sécurité etc…) Remise en état fin de chantier : nettoyage traces de peinture éventuelles, retouches, nettoyage du chantier. (Mise à disposition d’une benne) | INTITULES M,, peinture sur fond ancien, cloison existante C,, peinture sur fond neuf enduit prèt à peindre de type placo ou MDF Peinture matte de la gamme seigneurie Chromatique | HAUTEUR CM | LONGUEUR CM | LARGEUR CM | EPPAISSEUR CM | SURFACE M² | PU | HT | TTC
SALLE 01
| M1 gris |  |  |  |  | 27
| M2 gris |  |  |  |  | 10
| M3 gris |  |  |  |  | 21
| C1 gris |  |  |  |  | 16
| C2 gris |  |  |  |  | 2
| C1V noir |  |  |  |  | 27
| C2V noir |  |  |  |  | 10
| M4 noir |  |  |  |  | 21
| M5 noir |  |  |  |  | 16
| C8 noir |  |  |  |  | 27
| C7 noir |  |  |  |  | 15
| C4V;C5V;C6V;C7V noir |  |  |  |  | 46
| FAUX PLAFOND 01 noir |  |  |  |  | 17
| FAUX PLAFOND 02 blanc |  |  |  |  | 8
| C6V blanc |  |  |  |  | 15
| C8V blanc |  |  |  |  | 27
| M6 blanc |  |  |  |  | 11
| M8 blanc |  |  |  |  | 8
| ECRAN-01 blanc (à confirmer) |  |  |  |  | 33
SALLE 02 | en cours de conception teintes à confirmer |  |  |  |  | 246
SALLE 03
| M10 pourpre |  |  |  |  | 14
| M11 pourpre |  |  |  |  | 36
| M12 pourpre |  |  |  |  | 23
| M13 pourpre |  |  |  |  | 9
| M14 pourpre |  |  |  |  | 28
| M15 pourpre |  |  |  |  | 5
| M16 pourpre |  |  |  |  | 14
| C9 pourpre |  |  |  |  | 14
| C10 pourpre |  |  |  |  | 39
| C11 pourpre |  |  |  |  | 27
| C12 pourpre |  |  |  |  | 7
| C13 pourpre |  |  |  |  | 7
| ECRAN 02 blanc à confirmer |  |  |  |  | 6
| ECRAN 02BIS blanc à confirmer |  |  |  |  | ?
SALLE 04
| M17 pourpre |  |  |  |  | 8
| M18 pourpre |  |  |  |  | 21
| M19 pourpre |  |  |  |  | 47
| M20 pourpre |  |  |  |  | 21
| M21 pourpre |  |  |  |  | 5
| M22 pourpre |  |  |  |  | 47
| C14 pourpre |  |  |  |  | 54
| C15 pourpre |  |  |  |  | 30
| ECRAN 03 blanc à confirmer |  |  |  |  | 20
SALLE 05 A VOIR | en cours de conception teintes à confirmer |  |  |  |  | 144
SALLE 06
| M21-M26 |  |  |  |  | 110
SALLE 07 | teintes à confirmer |  |  |  |  | 150
TOTAL C2 PEINTURE
M1- MENUISERIE
Assises et table Généralités : Assises et mobilier tout élément apparent en MDF ou équivalent, classement feu M3, joints invisibles livrées posées, fixées finition enduit prêt à peindre. |  | HAUTEUR CM | LONGUEUR CM | LARGEUR CM | EPPAISSEUR CM | SURFACE M² | PU | HT
SALLE 01
| AS9 Banc parallélépipédique trois faces apparentes à fixer sur cloison placo | 50 | 150 | 40
| AS10 Banc parallélépipédique trois faces apparentes à fixer sur cloison placo | 50 | 150 | 40
| table en MDF M3 (cf visuel) | 76 | 212 | 96
| pose d'une plaque de MDF (fournie par le JDP) sur une cloison existante (C7) |  |  |  |  | 8
SALLE 03
| AS12 Banc parallélépipédique trois faces apparentes à fixer sur cloison placo | 50 | 248 | 45
| OA30 Réalisation des parties menuisées de l’œuvre The Archive of Unnamed Workers n° de régie 30, l’œuvre se situe en salle 03. Cf. plan joint pour principe constructif (Conception en cours par le studio de l’artiste) dimensions indicatives. Le cube aura pour dimensions finales 180*180*180cm | 180 | 180 | 180
SALLE 04
| AS14 (cf plan) à fixer sur mur existant | 50 |  |  |  | 5.5
TOTAL M1 MENUISERIE
M2- VITRINES
Deux plans de vitrines type sont joints au dossier, les deux options sont à chiffrer : -Façade en tulle -Façade en PMMA épaisseur 5mm. Mobilier constitué de tasseaux M3 Tasseaux parfaitement rectilignes de section 50*50mm. Mobilier livré enduit peint, joints invisibles sauf mention contraire Pour une bonne intégration des cadres maintenant les tulle, on réalise des encoches dans les tasseaux afin que ceux ci soient à fleur des façades. Les vitrines sont toutes conçues selon le même principe mais les profondeurs et les longueurs peuvent varier, le calepinage des montants sera à étudier ultérieurement avec le prestataire Des plans d’exécution et la réalisation d’un prototype seront demandés pour ce lot. |  | HAUTEUR CM | LONGUEUR CM | LARGEUR CM | PROFONDEUR CM | SURFACE M² | PU | HT
| vitrine 01 | 300 | 460 |  | 60
| vitrine 02 | 300 | 245 |  | 60
| vitrine 03 | 300 | 289 |  | 60
| vitrine 04 | 300 | 327 |  | 60
| vitrine 05 | 300 | 396 |  | 60
| vitrine 07 | 300 | 245 |  | 60
| vitrine 08 | 300 | 327 |  | 60
M3- MONTAGE CIMAISES MODULAIRES
Cimaises modulaires composées d’une structure métallique, de panneaux de médium 19mm et 2 panneaux de côtés qui s’insèrent dans des feuillures. 2 bacs pour les sacs de sable sont prévus par cimaise. Les panneaux s’assemblent entre eux par des languettes de 5mm, qui s’insèrent dans des rainures. Il est possible de lubrifier les languettes pour faciliter la manœuvre. Dès que les éléments bas sont assemblés, installer les bacs et lester la structure avant de continuer le montage. Les panneaux MDF seront réutilisés et recoupés sur place.
| C08 | 350 | 772 | 40
| C10 | 320 | 553 | 40
| C14 | 320 | 554 | 50
TOTAL M3 MONTAGE CIMAISES MODULAIRES
MQ- POSE DE MOQUETTE
POSE DE MOQUETTE classée M3 Moquette de qualité Moquette à velours coupé, 100% polyamide, isophonique env. 24-28 décibels, ép. env. 7mm, U3 P3, de type gamme SYDNEY DD /BALSAN ou équivalent.
SALLE 01 | MOQUETTE NOIRE |  |  |  |  | 17
SALLE 04 | MOQUETTE NOIRE |  |  |  |  | 63
SALLE 07 | MOQUETTE NOIRE |  |  |  |  | 92
TOTAL MQ POSE DE MOQUETTE
TOTAL